Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Полинчетское муниципальное образование ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 января  2020  г.                                                                                                             № 4

О проведении неотложных противопаводковых

мероприятий на территории Полинчетского

муниципального образования в  2020 году

В результате складывающейся гидрологической обстановки на территории Тайшетского района существует высокая вероятность возникновения неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на р. Чуна и её притоках в весенний и летний период 2020 года.  В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2020 года на территории Полинчетского муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 27, 67 Водного кодекса РФ, ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  ст. ст. 22, 45 Устава Полинчетского муниципального образования, администрация Полинчетского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Полинчетского муниципального образования в весенне-летний период 2020 года (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению комплекса мероприятий, направленных на снижение возможных последствий паводкового периода (приложение №2).

3.  Утвердить пост наблюдения за ледовой обстановкой на р. Чуна из жителей Полинчетского МО (приложение №3)

4.  Утвердить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Полинчетского муниципального образования (приложение №4).

5. Опубликовать  настоящее постановление в информационной газете «Северный Вестник Полинчетского муниципального образования» и разместить на официальном сайте  администрации Полинчетского муниципального образования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставления за собой.

Глава Полинчетского                                                                                                                    муниципального образования                                                                                         И В Каверзина

Приложение № 1

к постановлению главы

Полинчетского муниципального образования

от «20» января 2020 года  №4

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории

Полинчетского муниципального образования

в весенне-летний  период 2020 г.

| № | Мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать комиссию для координации действий по проведению неотложных противопаводковых мероприятий. | до 01.03.20 | глава администрации |
|  | Организовать взаимодействие между администрацией Тайшетского района, службами (организациями), участвующими в обеспечении жизнедеятельности населения на своей территории | до 01.03.20 | глава администрации |
|  | Разработать документы по организации подготовки сил и средств к действиям в период прохождения весеннего паводка | до 01.03.20 | вед. специалист администрации |
|  | Откорректировать схему оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации | до 01.03.20 | вед. специалист администрации. |
|  | Организация стабильной телефонной связи | постоянно | гл. специалист администрации |
|  | Предусмотреть выделение финансовых средств из резервного фонда администрации Полинчетского МО на организацию и проведение аварийно-спасательных работ в паводковый период | до 01.04.20 | глава администрации |
|  | Уточнить численность населения, проживающих в опасных зонах с указанием точного адреса, социальной принадлежности (работающий, безработный, пенсионер, учащийся и т.д.) | до 15.02.20 | вед. специалист администрации |
|  | Организовать подготовку населения к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации, провести разъяснительную работу среди местного населения о сохранности личного имущества и правил поведения при наводнении | до 20.03.20 | вед. специалист администрации . |
|  | Определить перечень материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны возможного подтопления, включая имущество граждан | до 01.04.20 | вед. специалист администрации |
|  | Организовать подготовку плавсредств на паводковый период для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления | до 01.04.20 | Глава администрации |
|  | Оповестить граждан, имеющих автомобильный транспорт о содержании техники в готовности к эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей и всех видов жизнеобеспечения населения | до 01.04.20 | гл. специалист администрации. |
|  | Создать запас ГСМ:. | до 10.04.20 | гл. специалист администрации |
|  | Определить места временного размещения для пострадавшего населения | до 01.03.20 | Глава администрации |
|  | Организовать информационно-пропагандистскую работу среди школьников, детей дошкольного возраста и их родителей о правилах поведения на воде во время паводка | до 30.03.20 | Руководители образовательных организаций |
|  | Определить основные и запасные маршруты эвакуации и организовать их подготовку | до 01.03.20 | Глава администрации |
|  | Разработать планы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в зоне возможной ЧС | до 20.03.20 | вед. специалист администрации |
|  | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в здании администрации Полинчетского муниципального образования | на период паводка | вед. специалист администрации |
|  | В паводковый период обеспечить круглосуточное наблюдение за гидрологической обстановкой на реке и передачу соответствующей информации в администрацию Полинчетского МО | на период паводка | вед. специалист администрации |
|  | Предусмотреть на период паводка выделение необходимых сил и средств для охраны общественного порядка в зоне бедствия. | на период паводка | Глава администрации |

Приложение № 2

к постановлению главы

Поличетского муниципального образования

от «20» января 2020 года  №4

Комиссия

по подготовке и проведению комплекса мероприятий, направленных

на снижение возможных последствий паводкового периода

на территории Поличетского муниципального образования

Председатель комиссии

| КАВНРЗИНА И РИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Глава администрации Полинчетского муниципального образования |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии

| ДРУЖИНИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Консультант главы администрации муниципального образования |
| --- | --- |

Секретарь  комиссии

| ДРОЗДОВА ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Ведущий специалист администрации муниципального образования |
| --- | --- |

Члены комиссии

| РИМИК АННА ИВАНОВНА | Инспектор администрации муниципального образования |
| --- | --- |
| Гладкова Ульяна Андреевна | Директор МКУК «Полинчетский ДДиТ» |
| РУКОСУЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | Директор ОООГРИН |
| Сухая Надежда Евдокимовна | Директор МКОУ Полинчетская ООШ |

Приложение № 3

к постановлению главы

полинчетского

муниципального образования

от «20» января 2020 года  №4

Состав

поста наблюдения за ледовой обстановкой на р. ЧУНА

| № | ФИО | Адрес проживания | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАВЕРЗИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | п.Полинчет , ул. Почтовая 3-1 | 8-902-545-27-08 |
| 2 | ТКАЧУК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | п.Полинчет , ул. Центральная , д.14 | 8-95о-815-95-93 |
| 3 | АСМАНДЬЯРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | с. Кондратьево, ул. Береговая, д.3 | 89501215294 |
| 4 | ДРОЗДОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | с.Кондратьево, ул. Центральная д.7 | 8-90411215-10 |

Приложение № 4

к постановлению главы

Полинчетского

муниципального образования

Состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Полинчетского муниципального образования

| № | Наименование организации | Состав аварийно-спасательных формирований |
| --- | --- | --- |
|  |  | автом. тех. | спец.тех. | плав.ср |
| 1 | Полинчетского МО | УАЗ | - |  |
| 3 | Владельцы частных моторных средств (по договорам) |  | - | «Казанка-М» |
| 4 | Владельцы частных автомобильных средств) | ГАЗ-66 УАЗ-3303 УАЗ-3303 | - |  |